DİKKAT EDER MİSİNİZ? PROJESİ

Projenin Detayları

(EDES) ENGELLİLER DESTEK PROGRAMI

2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

PROJE NO        :   2015-VLK11-003

PROJENİN ADI:  “DİKKAT EDER MİSİNİZ?” AKTİVİTE BOZUKLUĞU VE DİKKAT EKSİKLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN TANILANMASI PROJESİ

PROJENİN YÜRÜTÜCÜSÜ: BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE TÜRÜ:  Farkındalık Eğitimleri

PROJENİN AMACI:   “Dikkat Eder Misiniz?” Projemizin genel amacı; Dikkat eksikliği ve aktivite bozukluğu olan öğrenci ve aileleri ile öğretmenlere eğitim vermek, toplumda farkındalık oluşturulmasını sağlamak, dikkat eksikliği ve aktivite bozukluğunun ilimiz çapında tanınmasını sağlamak, kamuoyunu bilgilendirmektir.

PROJENİN KOORDİNATÖRÜ: Mustafa KAN- Ar-Ge Birim Sorumlusu Proje Uzmanı

PROJENİN FAALİYETLERİ:

1.Faaliyet: Proje ofisi ve Ekibinin Oluşturulması.

2.Faaliyet: Proje Açılış Toplantısı.

3.Faaliyet: Proje web sitesi, logo ve tanıtım materyallerinin (afiş, broşür) hazırlanması.

4.Faaliyet: Anket Hazırlanması ve Uygulanması

5.Faaliyet: Anketlerin veritabanına girilmesi ve Hedef Grubun Belirlenmesi

6. Faaliyet: Eğitim takviminin belirlenmesi, eğitimcilerin organizasyonu ve eğitim materyallerinin hazırlanması.

7.Faaliyet: Eğiticilerin Eğitimi.

8 Faaliyet: Öğretmenlerin Eğitimi.

9.Faaliyet: Ailelerin Eğitimi.

10.Faaliyet: Dikkat eksikliği ve aktivite bozukluğu konusunda toplumda farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetler düzenlemesi.

11.Faaliyet: “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite” konulu resim - kompozisyon yarışması.

12. Faaliyet: Proje Kapanış Toplantısı.

13. Faaliyet: Proje Kitabı ve DVD hazırlanması.

14. Faaliyet: Raporların Düzenlenmesi.

PROJENİN ORTAKLARI:

- Bilecik Rehberlik ve Araştırma Merkezi

- Bilecik Gençlik Kültür ve Eğitim Derneği

PROJENİN BÜTÇESİ: 69.460,00 TL

PROJENİN SÜRESİ: 12 ay

Mustafa KAN

Ar-Ge Birim Sorumlusu – Proje Koordinatörü

HABER228.COM